Wybierz okres do wyróżnienia w komórce H2. Legenda wykresu znajduje się w komórkach od J2 do AI2
Wprowadź działanie w kolumnie B, zaczynając od komórki B5
Wprowadź okres planowanego rozpoczęcia w kolumnie C, zaczynając od komórki C5
Wprowadź okres planowanego czasu trwania w kolumnie D, zaczynając od komórki D5
Wprowadź okres rzeczywistego rozpoczęcia w kolumnie E, zaczynając od komórki E5
Wprowadź okres rzeczywistego czasu trwania w kolumnie F, zaczynając od komórki F5
Wprowadź procent wykonania projektu w kolumnie G, zaczynając od komórki G5
Wprowadź okres z zakresu od 1 do 60 lub wybierz okres z listy. Naciśnij klawisze ALT+STRZAŁKA W DÓŁ, aby nawigować w obrębie listy, a następnie klawisz ENTER w celu wybrania wartości
Wpisz wartość od 1 do 60 lub wybierz okres z listy: wybierz pozycję ANULUJ, a następnie naciśnij klawisze ALT+STRZAŁKA W DÓŁ i klawisz ENTER, aby wybrać wartość
Okresy są rozmieszczone na wykresie od 1 do 60, zaczynając od komórki H4, do komórki BO4
Ta komórka legendy wskazuje planowany czas trwania
Ta komórka legendy wskazuje rzeczywisty czas trwania
Ta komórka legendy wskazuje procent wykonania projektu
Ta komórka legendy wskazuje rzeczywisty czas trwania poza planem
Ta komórka legendy wskazuje procent wykonania projektu poza planem
## Terminarz projektu
				Wyróżniony okres:	1			Planowany czas trwania					Rzeczywiste rozpoczęcie					% wykonania					Rzeczywiste (poza planem)					% wykonania (poza planem)
DZIAŁANIE	PLANOWANE ROZPOCZĘCIE	PLANOWANY CZAS TRWANIA	RZECZYWISTE ROZPOCZĘCIE	RZECZYWISTY CZAS TRWANIA	PROCENT WYKONANIA	OKRESY
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Rozplanowanie celów	1	1	1	1	100%
witryna logowania – projekt	2	1	2	1	100%
witryna logowania – logika	3	1	3	1	100%
witryna rejestracji – projekt	4	1	4	1	100%
projekt bazy danych	5	1	5	1	100%
projekt rejestracji – logika	6	1	6	1	100%
testy jednostkowe	7	1	7	1	100%
system komentarzy	8	1	8	1	100%
inne zadania związane z projektem	9	1	9	1	100%
testowanie aplikacji czy wszystko działa	10	1	10	1	100%